## Slide 1
DFN-Projekt ANETTE
2. Halbjahresüberblick
TP1: „IHL
Brigitta Lange
NEC Europe Ltd.
über ADSL“

## Slide 2: Gliederung
Überblick Arbeitspakete Teilprojekt 1
Arbeiten und Ergebnisse NEC:
  AP 1 ADSL Feldversuch
    AP 1.2 Aufbau Netzinfrastruktur
    AP 1.4 Betreuung ADSL Feldversuch
  AP 2 IP Multicast Support im Zugangsnetz
    AP 2.1 Multicast Access Server V.1
    AP 2.2 Multicast Access Server V.2
  AP 3 Werkzeuge zur Medien-Skalierung/ -Filterung
    AP 3.4 Implementierung Medienfilter
Zusammenfassung und Ausblick

## Slide 3: Arbeitsschwerpunkte Teilprojekt 1
Teilprojekt 1:
Interactive Home Learning
über ADSL
ADSL-Feldversuch
zur Erprobung von
Tele-Lehrszenarien
AP1.1
IP-Multicast
Unterstützung
im Zugangsnetz
AP1.2
Werkzeuge zur Medien- Skalierung/
-Filterung
AP1.3
Evaluierung
TeleTeaching
Feldversuch
AP1.4

## Slide 4: Arbeitspakete Teilprojekt 1
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q4
Q1
1999
2002
2000
2001
Planung ADSL Feldversuch
Aufbau Netzinfrastruktur
Entwicklung Multicast Access Server V.1
Entwicklung Multicast Access Server V.2
AP1
AP2
Test ADSL Infrastruktur
Betreuung ADSL Feldversuch
AP3
Anforderungsanalyse
Analyse und Evaluierung
Spezifikation und Entwurf
Implementierung Medienfilter
Implementierung Skalierungswerkzeug
Test und Dokumentation
AP4
Evaluierung Feldversuch
WS
WS
SS
WS
WS
SS
WS
WS
SS
WS
WS
SS
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.5
Überblick “IHL über ADSL” laut Arbeitsplan
Projektberichte:

## Slide 5: Arbeitspakete Teilprojekt 1
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q4
Q1
1999
2002
2000
2001
Planung ADSL Feldversuch
Aufbau Netzinfrastruktur
Entwicklung Multicast Access Server V.1
Entwicklung Multicast Access Server V.2
AP1
AP2
Test ADSL Infrastruktur
Betreuung ADSL Feldversuch
AP3
Anforderungsanalyse
Analyse und Evaluierung
Spezifikation und Entwurf
Implementierung Medienfilter
Implementierung Skalierungswerkzeug
Test und Dokumentation
AP4
Evaluierung Feldversuch
WS
WS
SS
WS
WS
SS
WS
WS
SS
WS
WS
SS
Zuordnung zu
Projektpartnern:
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.5
NEC
NEC / RWTH
RWTH
Uni MA
Uni MA / RWTH
Uni MA / NEC

## Slide 6: Halbjahresüberblick Arbeiten NEC
Durchgeführte Arbeiten Juli - Dezember 2000
AP 1 ADSL Feldversuch:
AP 1.2 Aufbau Netzinfrastruktur (Nov.)
AP 1.4 Betreuung ADSL Feldversuch (Jul. - Dez.)
AP 2 IP-Multicast Support im Zugangsnetz:
AP 2.1 Multicast Access Server V.1 (Mrouted) (Jul. - Dez.)
AP 2.2 Multicast Access Server V.2 (MoPVC) (Jul. - Dez.)
AP 3 Werkzeuge zur Medien-Skalierung/Filterung:
AP 3.4 Implementierung Medienfilter (Jul. - Okt.)
Arbeitspaket
abgeschlossen

## Slide 7
  AP 1 ADSL Feldversuch
  AP 1.2 Aufbau Netzinfrastruktur
  AP 1.4 Betreuung ADSL Feldversuch

## Slide 8: AP 1 ADSL Feldversuch
Momentaufnahmen - Empfang der Vorlesung Multimediatechnik über ADSL

## Slide 9: AP 1 ADSL Feldversuch (Übersicht)
Juli - Oktober
Praktische Erprobung des Multicast Access Servers im ADSL Zugangsnetz
IP-Multicast Betrieb für 6 Teilnehmer, Test der MBone-Tools im Zugangsnetz
Antrag auf Unterstützungszusage durch die Deutsche Telekom
Ende Oktober: DT Aachen erteilt Zusage auf Freischaltung neuer Teilnehmer
RWTH Aachen stellt komplett auf G -WIN um, B-WIN Anbindung entfällt
Semesterbeginn: Realisierung einer reservierten Netzanbindung zwischen VIROR-LAN (Mannheim) und G-WIN (Aachen) bleibt offen
November
Übergangslösung Netzanbindung Mannheim-Aachen: Übertragung zwischen Mannheim und Aachen per Unicast Umsetzung auf Multicast mit Hilfe des Reflektors
27.11.: DT schaltet 4 neue ADSL-Teilnehmer frei => 10 Multicast Teilnehmer
28.11. : Feldversuch IHL über ADSL: 1. erfolgreiche Übertragung einer TeleTeaching Session von Mannheim über ADSL und Multicast Access Server
Dezember
Regelmäßige Übertragung der Vorlesung Multimediatechnik über ADSL
Evaluierung Feldversuch: Hohe Paketverluste und Bandbreitenschwankungen => Antrag auf Einrichtung einer reservierten Leitung beim DFN durch Uni Mannheim
Fehleranalyse der MBone-Anbindung der RWTH, Ersetzen von MRouted durch PIMD

## Slide 10: AP 1.2 Aufbau Zugangsnetzinfrastruktur
DT OVSt 8
Aachen/Hörn
O
N
U
ATM 155 SMF
ATM 155 MMF
Multicast
Access
Server
LINUX/ATM
Mrouted/
PIMD
RWTH Aachen
LAN
Multimedia
Server
Internet
G-WIN
100 BaseT
ADSL
ATM 25
ATU-R
ATU - C
ATM 25
ATU-R
ATU - C
24
1
anette.rz.rwth-aachen.de
137.226.38.250
cisco6509-rz
137.226.38.249
Teilnehmer
Optical Network Unit
Dark Fibre
ATM X Switch
Aufbau ATM/ADSL Zugangsnetz mit NEC Netzwerkkomponenten

## Slide 11: AP 1.2 Aufbau Zugangsnetzinfrastruktur
April 2000
Installationsabschluß ATM/ADSL Zugangsnetzinfrastruktur für 15 Teilnehmeranschlüsse (davon 5 Wohnheime)
Mai - September
RWTH stellt auf Glasfaserbetrieb um, 3 Wohnheime werden aus dem ADSL-Zugangsnetz genommen, bleiben 12 ADSL-Teilnehmer
Februar - November
Iteration der Unterstützungsanfrage bei der Deutschen Telekom zwischen 6 Niederlassungen und 11 Ansprechpartnern, bisher keine offizielle Zusage bzw. Absage erhalten
4 neue Feldversuch-Teilnehmer warten auf ADSL-Anschluß
Oktober: DT Kundenniederlassung Aachen bewilligt Freischaltung der 4 neuen Teilnehmer
27. November: DT führt Freischaltung aus
Aufbau Zugangsnetzinfrastruktur abgeschlossen: insg. 16 Teilnehmer

## Slide 12: AP 1.4 Betreuung ADSL Feldversuch (1)
Betreuung Testteilnehmer
  Vermittlung bei der Deutschen Telekom wegen der Freischaltung neuer Teilnehmer im ADSL Zugangsnetz
  Konfiguration der Teilnehmeranschlüsse für Multicast
  Erstellung von Benutzeranleitungen Installations- und Konfigurationsskripten
  Bereitstellung von LINUX-Kernel/ATM Versions-Upgrades
  Überprüfung/Austausch von Netzkomponenten
  Ankündigung, Durchführung und Auswertung von Multicast-Test-Sessions
  Unterstützung bei Anwendung der MBone-Tools

## Slide 13: AP 1.4 Betreuung ADSL Feldversuch (2)
Betreuung Zugangsnetzinfrastruktur
  Monitoring von Server und Netzwerkschnittstellen
  Störungsannahme/-beseitigung in Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum der RWTH Aachen
  Überprüfung/Beseitigung von Leitungsstörungen in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom
  Konfigurationserweiterungen von Server, Switch und ONU
  Kernel-Upgrade Multicast Server, Anpassung ATM-Patches
  Durchführung umfangreicher Funktionalitäts- und Leistungstests von Multicast-Server Upgrades im Labor-Testbed
  Multicast- und MBone-Traffic Tests im Labor-Testbed und im ADSL-Zugangsnetz an der RWTH

## Slide 14: AP 1.4 Betreuung ADSL Feldversuch (3)
Telekom
ATM 25
ADSL
NT
NT
NT
NT
NT
ATM 155
ATM 155
IP-Multicast
Access Server
LINUX/ATM
ATM X Switch
LAN
Multimedia
Server
University of Aachen
Internet
B-WIN
Student Homes
University of
Mannheim
Tele-Teaching
Session
Tunnel
NT
O
N
U
Internet/
B-WIN
100 BaseT
Monitoring der Netzwerkschnittstellen und Datenverkehrsanalyse
ATM-Traffic über ATM-Karte (kCells/s)
Ein-/Ausgehender Datenverkehr über Multicast Server (kBytes/s)
Datenverkehr über
ATM-Interface der
Teilnehmer (kBytes/s)

## Slide 15: AP 1.4 Betreuung ADSL Feldversuch (4)
Unterstützung Tele-Teaching Feldversuch
  Vermittlung bei den Rechenzentren wegen Netzanbindung zwischen RWTH Aachen(G-WIN) und VIROR-LAN
  Test der Multicast-Verbindung über das G-WIN zwischen Heidelberg - Aachen - Mannheim
  Zugang zum Multicast-Access-Server und Account für Uni Mannheim zur Installation/Test des Reflektors
  Übertragung von Multicast-Sessions (audio, video, wb) zwischen Heidelberg und den ADSL-Teilnehmern
  Test/Analyse MBone-Anbindung und Router-Konfiguration der RWTH in Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum
  Austausch von MRouted durch PIMD (Sparse Mode)

## Slide 16: AP 1 ADSL Feldversuch (Netz- / MBone-Anbindung)
Freiburg
Mannheim
Heidelberg
VIROR / BelWü
G-WIN / DFN
ADSL
Tunnel/
ATM-PVC
ATM-PVC
Aachen
MBone
?
Notes: Netzanbindung RWTH:
Umstellung auf G-WIN
kein B-WIN Anschluß mehr, d.h. ATM-PVCs können nicht terminiert werden
Probleme mit der MBone-Anbindung über G-WIN wg. Fehler in der Router Software (cisco)
  Übertragung von MBone-Sessions nach Aachen nicht fehlerfrei
  Übertragung von Sessions aus Aachen in den MBone nicht möglich
Uni Mannheim:
keine Anbindung vom VIROR-LAN an das G_WIN des DFN
Überbrückungslösung: Anbindung Aachen Mannheim über Internet mit Hilfe des Reflektors
Verhandlung mit DFN wegen ATM-PVC
NEC Heidelberg:
Anbindung an G-WIN
Empfang und Senden in den MBone des DFN in guter Qualität
Test MBone-Traffic im ATM/ADSL Labor-Testbed

## Slide 17
  AP 2 IP-Multicast Support
  im Zugangsnetz
  AP 2.1 Multicast Access Server V.1
  AP 2.2 Multicast Access Server V.2

## Slide 18: AP 2 IP-Multicast Support im Zugangsnetz
ADSL-Netze basieren auf End-zu-End ATM-Netzen
  IP-Multicast über ADSL bedeutet daher IP-Multicast über ATM
ATM-Kommunikation
  Punkt-zu-Punkt Verbindungen zwischen Sender und Empfänger
    entweder durch ATM PVCs oder ATM SVCs
    keine Unterstützung von SVCs bei den derzeit eingesetzten ATM-Fabrikaten
  Multicast Kommunikation basiert auf senderorientiertem Modell
Zielsetzung
  IP-Multicast Support für ATM/ADSL-Netze basierend auf ATM PVCs
Zwei Lösungsansätze zur Unterstützung von IP-Multicast über ATM:
  IP-Multicast Router (Router mit Multicast Server Fkt. für ATM-Subnetz)
  MARS (Multicast Address Resolution Server )/ MCS (Multicast Server)
AP 2.1 Multicast Access Server V. 1 (Mrouted)
AP 2.2 Multicast Access Server V. 2 (MoPVC)

## Slide 19: AP 2.1 Multicast Access Server V.1
Prototyp “IP-Multicast Access Server V.1” (MAS)
  Multicast Routing- / PIM Sparse-Mode -Daemon für LINUX/ATM und ATM PVCs
  Jeder ADSL-Host im Zugangsnetz besitzt einen virtuellen Kanal zum MAS
  MAS unterhält Multicast-Verbindungen für alle MC-Gruppen des ADSL-Netzes
  Verwaltung der Gruppenmitgliedschaft basierend auf IGMP
  Routing-Protokolle: DVMRP / PIM Sparse-Mode
Funktionalität des Multicast Access Servers
  Multicast-Adreßauflösung und Mapping IP-Adressen auf entspr. ATM-Adressen
  Replizierung und Forwarding der Multicast-Dateneinheiten zu den ADSL-Hosts
Entwicklung, Test und Evaluierung des Prototyps
  Q1/00: Entwicklung MAS, Erweiterung LINUX Kernel/ATM für IP-Multicast Erprobung MAS (Mrouted) im Labor-Testbed mit 6 ADSL-Clients
  Q2/00: Transfer MAS nach Aachen, Installation im ATM/ADSL-Zugangsnetz Konfiguration Netzwerk-Schnittst., Betrieb des MAS im IP-Unicast Modus
  Q3/00: Konfiguration des MAS für IP-Multicast Betrieb, Test MBone-Tools
  Q4/00: Erprobung von Tele-Teaching Szenarien, Test MBone-Traffic/Anbindung Austausch Mrouted durch PIMD, Evaluierung und Performance Tests

## Slide 20: AP 2.1 Multicast Access Server V.1
MAS: Auflösung von Multicast Adressen und Mapping auf ATM Adressen, Daten-Replikation
Übergangslösung der Netzanbindung zwischen Mannheim und Aachen für den Tele-Learning Feldversuch über ADSL im WS 00/01 durch Tunnel und Reflektor-Software
Austausch von Mrouted durch PIMD, da Cisco-Router der RWTH PIM-Protokoll verwendet
MBone-Anbindung der RWTH über das G-WIN, derzeit nicht im vollen Umfang funktionsfähig
Telekom
Aachen
ATM 25
ADSL
NT
NT
NT
NT
NT
ATM 155
ATM 155
IP-Multicast
Access Server
LINUX/ATM
PIMD
ATM X Switch
LAN
Multimedia
Server
RWTH Aachen
Internet
B-WIN
ADSLTeilnehmer
Aachen
Universität
Mannheim
Tele-Teaching
Session
Tunnel
NT
O
N
U
ATM PVCs
Join
Internet/
G-WIN
100 BaseT
Join
Join
Cisco-Router
(PIM)
Funktionalität IP Multicast Access Server V.1 für ATM/ADSL-Zugangsnetz

## Slide 21: AP 2.1 Multicast Access Server V.1
# Interface: atm21
#
ATMDEV_21="atm21"
ATMIFCONFIG_21="137.226.80.241 netmask 255.255.255.252 multicast up"
#
# Multicast channel
ATMMCPARM_21="0.0.162 qos cbr:pcr=2Mbps"
#
# Channels
ATMVC_21="137.226.80.242"
ATMPARM_21="0.0.62 qos cbr:pcr=4Mbps"
#
anette
Multicast
Access Server
ATM/
ADSL
ADSL-Hosts
P2P PVC
Unicast Kanal
Multicast Kanal
ATM/ADSL-Zugangsnetz basiert auf vorkonfigurierten P2P- PVCs zwischen MAS und ADSL-Hosts
ATM-PVCs bilden separate Subnetze
Traffic-Profil der virtuellen Verbindungen
  Multicast Kanal: 2 Mbps
  Unicast: Kanal: 4 Mbps
Konfiguration/Dienstqualität im ATM/ADSL Zugangsnetz mit IP-Multicast Support

## Slide 22: AP 2.1 Multicast Access Server V.1
Dargestellt ist der über die FastEthernet- Schnittst. des MAS ein- und ausgehende Datenverkehr im Zeitraum 5/00 - 1/01 (Tagesdurchschnittswerte in kBytes/s
Interface: eth0 (2)
Max Speed: 12500.0 kBytes/s)
Jahresüberblick Datendurchsatz des MAS V.1 im ATM/ADSL Zugangsnetz:
Tagesprofil ATM-Traffic des MAS V.1:
System: anette, RZ RWTH-Aachen
IP: anette.rz.rwth-aachen.de (137.226.38.250)
Dargestellt ist der über die ATM-Schnittst. des MAS ein- und ausgehende ATM-Datenverkehr am 18. 01.01 in Cells/s
(Interface: ATM Card 0 Max Speed: 365.5 kCells/s)

## Slide 23: AP 2.1 Multicast Access Server V.1
Performance-Evaluierung IP-Multicast Access Server V.1
Multicast-Datendurchsatz im MAS-Labor-Testbed mit 4 ADSL-Hosts:

## Slide 24: AP 2.1 Multicast Access Server V.1
ATM 155
ATM 155
ATM X Switch
100 BaseT
ATU - C
anette
ADSL
ATU - C
ATM 25
ATU-R
ATU - C
ATU-R
ATU - C
ATU-R
ATU-R
NEC
LAN
100 BaseT
NEBAX 300
ATOMIS 5SE
1
2
3
4
Multicast
Access
Server
LINUX/ATM
PIMD
ATM/ADSL - Netz, NEC Heidelberg
O
N
U
Performance-Evaluierung IP-Multicast Access Server V.1
Aufbau des MAS-Labor-Testbeds:
Sender
Empfänger

## Slide 25: AP 2.1 Multicast Access Server V.1
Performance-Evaluierung IP-Multicast Access Server V.1 im Labor-Testbed:
Testbed-Komponenten:
  Sender:
    Intel Pentium II 300 MHz,128 MB Hauptspeicher und Intel EtherExpress Pro 10/100 Netzwerkkarte
  Multicast Access Server (anette):
    Dual Pentium III 500 MHz mit 512 MB Hauptspeicher und 3COM 3c905c Netzwerkkarte, ForeRunner 155LE 155 Mbit/s ATM-Karte
  4 ADSL-Clients:
    Unterschiedl. low-end PCs mit je ForeRunner 25LE 25 Mbit/s ATM-Karte
  Switches: Xylan Ethernet Switch, NEC ATOMIS 5se ATM Switch
  ADSL Devices: NEC Optical Network Unit (NEBAX 300), 4 NEC ADSL Modems
Konfiguratin ATM-PVCs für Multicast-Traffic: 4 Mbits/s pro ADSL-Client
Meßprogramm: modifizierte Version von nttcp V. 1.46, Messung Datendurchsatz
Testzyklus:
  Senden von Multicast-Datenströmem zu den 4 ADSL-Clients
  Variation der Datenraten (0.8 Mbits/s - 4.3 Mbits/s) und Vergleich Sender-/Empfängerrate
Testergebnis: MAS überträgt verlustfrei und synchron zu allen Hosts im Testbed
Schlußfolgerung: Leistungsfähigkeit MAS V.1 voll ausreichend für die derzeit in Aachen gegebene ATM/ADSL Netzinfrastruktur, Engpässe sind nicht zu erwarten

## Slide 26: AP 2.1 Multicast Access Server V.1
Vorteile
  Implementierungsaufwand:
    frühe Verfügbarkeit und Betriebsfähigkeit
  Unterstütz direktes IP-Multicasting
  Effektive Konfigurations- kontrolle, da jeder PVC separates Subnetz bildet
  hohe Stabilität
  sehr gute Performance und Testergebnisse
  Leistungsfähigkeit voll ausreichend für ADSL-Netz bis zu 24 Hosts
Nachteile
  kein Standard
  Multicast Daten-Replikation durch Router-Daemon
    kann bei größerer Anzahl von Hosts zu Leistungs-engpässen führen
  jeder ATM-PVC zu den ADSL Hosts bildet separates Subnetz
  Skalierbarkeit
  Konfigurationsaufwand
    Erweiterungen im Zugangsnetz erfordern Reboot von MAS & Switch
Bewertung des IP-Multicast Access Server V.1

## Slide 27: AP 2.2 Multicast Access Server V.2
Alternativer Lösungsansatz für IP-Multicast über ATM:
  MARS (Multicast Address Resolution Server)/ MCS (Multicast Server)
  MARS verwaltet Daten über die Abbildung von Multicast Adressen der Vermittlungsschicht
  MCS übernimmt die Multicast-Kommunikation (Replication/Forwarding)
  RFC 2022, IETF proposed standard, basiert auf ATM-Netzen mit SVCs
  Problem: derzeit keine ATM-SVC Unterstützung im Zugangsnetz
=> Multicast over PVC: NEC Lösungsansatz für Zugangsnetze
  Anpassung MARS/MCS für ATM-Netzwerke basierend auf ATM PVCs
  MARS: Mapping von IP-Multicast-Adressen auf ATM-Adressen
  MCS: Replikation und Weiterleiten der Multicast-Daten, Anbindung Hosts und MCS über ATM-PVCs
Q3/4 00: Implementierung Prototyp MoPVC unter LINUX mit eingeschränktem Funktionsumfang und Test
Q3/4 00: Integration des Medienfilters in MCS und Evaluierung

## Slide 28: AP 2.2 Multicast Access Server V.2
MRouter
MARS
MCS
PP PVCs
MRouter
MARS
MCS
PMP PVC
ATM/ADSL
ATM/ADSL
Punkt-zu-Punkt PVCs (PP)
  zwischen jedem Host und MCS
  selektives Forwarding der Multicast-Pakete zu den Hosts die einer Multicastgruppe beigetreten sind
  Daten-Replikation wird auf der Netzwerkebene (Kernel) ausgeführt
Punkt-zu-Mehrpunkt PVC (PMP)
  eine Verbindung zu allen Hosts im LIS:
  kein selektives forwarding der Multicast-Pakete zu den Empfängern möglich: broadcast zu allen Hosts -> flooding
  Daten-Replikation sehr effizient, da sie auf der ATM-Schicht ausgeführt wird.
Ansätze zum MCS-Data-Forwarding übert ATM-PVCs

## Slide 29: AP 2.2 Multicast Access Server V.2
Vorteile
Standard-konform (RFC 2022)
Migration auf ATM SVC Umgebungen möglich
Effizienter:
  entlastet die Router CPU im Fall der Daten-Replikation auf dem ATM Level, d.h nur bei PMP PVC zu allen Hosts
Architektur erweiterbar von einem auf mehrere MCS, die verschiedene Hosts oder Multicast-Gruppen bedienen
Nachteile
Implementierungsaufwand hoch
effizient nur wenn ATM -Umgebung PMP- PVC unterstützt, NEC-Geräte unterstützen keine PMP-PVCs
Skalierbarkeit (bei ATM-PVCs)
SVC-Unterstützung für Zugangsnetze nicht absehbar
Konfigurationsaufwand
Stabilität
Performance: kein echter Vorteil gegenüber MAS V.1
Bewertung des IP-Multicast Access Server V.2 (MoPVC)

## Slide 30
  AP 3 Werkzeuge zur
  Medien-Skalierung/ -Filterung
  AP 3.4 Implementierung Medienfilter

## Slide 31: AP 3.4 Implementierung Medienfilter
Implementierung eines Medienfilters für Multicast- Datenübertragung im ATM/ADSL-Zugangsnetz
Integration des Filters in den MCS-Prototyp des Multicast Access Server V.2 (MoPVC)
Aufgabe Medienfilter:
  MCS-Lastkontrolle durch intelligentes Packet-Dropping
  Vermeidung eines Überlaufs der MCS Input-Queue
  Filterung hierarchisch codierter Video-Datenströme (layered H.261)
  Filterentscheidung auf der Basis von RTP Layer Information
  Ausfiltern von Paketen höherer Schichten zu Erhaltung maximaler Bildqualität
Q3/00: Implementierung und Evaluierung unterschiedlicher Filter-Policies, Test mit dem Video-Codec der Universität Mannheim

## Slide 32: AP 3.4 Implementierung Medienfilter
Network interface card
backlog queue
Network interface card
output queue
Higher Layers
Layer 3 (IP)
Layer 2
Layer 1
user space
kernel space
clip_start_xmit()
dev_queue_xmit()
ip_queue_xmit()
ip_send()
ip_mcs_forward()
Routing()
ip_rcv()
ip_local_deliver()
interrupt / netif_rx()
policy
NET_BH
REPLICATION
Routing
MCS Forwarding
Packets for
local delivery
Packets from
local applications
Incoming Packets from
all network devices
(ethernet, ATM, etc.)
Multicast Packets to the ATM network devices
MCS Packet Forwarding und Integration des Medienfilters im MoPVC
overflow

## Slide 33: AP 3.4 Implementierung Medienfilter
HIERARCHICAL ENCODING
0
1
2
L-1
different streams
01011010
01100000
10000110
10110101
encapsulation RTP/UDP/IP protocols
IP
UDP
RTP
encoding dependent header
DATA
layer label
layer 0 pkts
layer 1 pkts
layer 2 pkts
layers
L
NETWORK
layer L-1 pkts
RTP
UDP
IP
lH.261
profile
Hierarchische Video-Codierung in Anlehnung an H.261-Verfahren (Layered H.261):
  erzeugt Pakete mit unterschiedlichem Informationsgehalt
  zur Filterung hierarchischer Medienströme dient die Schichtnummer
  Kennzeichnung der Pakete durch RTP-Layer Information
  Erweiterung des RTP Paket-Header um ein Feld, das die Schichtinformation enthält

## Slide 34: AP 3.4 Implementierung Medienfilter
original Bandbreite/ Inhalt
Anpassung der Bandbreite an die verfügbaren Ressourcen: Filterung von Paketen höherer Schichten
( maximale Qualität )
( reduzierte Qualität )
Policy
layer extraction
L
size of the queue
queue-state related information
0
1
2
3
Nl
0
1
2
video-stream
Layered H.261
Medienfilter zur Vermeidung von Engpässen beim Multicast Server (MCS)
  Filterung durch intelligentes Packet Dropping auf der Basis der RTP-Schichtinformation
  gezieltes Filtern von Paketen mit wenig Informationsgehalt, besser als Random-Dropping, da höhere Bildqualität beim Empfänger erzielt wird.
  Entwicklung von Filter Policy Algorithmen: Packet-Dropping-Entscheidung anhand des Packet Layer Labels und dem aktuellen Zustand der Input (Backlog) Queue des MCS

## Slide 35: AP 3.4 Implementierung Medienfilter
policy
ATM/ADSL network
multicast layered traffic
PVC
Filter Policies
CBR
Bursty
Traffic
source
Standard FIFO
Static levels
Adaptive threshold
Layer swapping
Performance-Test verschiedener der Medienfilter-Policies
im ATM/ADSL-Netz

## Slide 36
… und Ausblick
Zusammenfassung

## Slide 37: Zusammenfassung Arbeiten NEC
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q4
Q1
1999
2002
2001
Aufbau Netzinfrastruktur
Entwicklung Multicast Access Server V.1
Entwicklung Multicast Access Server V.2
AP1
AP2
Betreuung ADSL Feldversuch
AP3
Implementierung Medienfilter
WS
WS
SS
WS
WS
SS
WS
WS
SS
Halbjahresüberblick Arbeiten NEC zu TP1 und Milestones
1.2
1.4
2.1
2.2
3.4
2000
Multicast Betrieb
Prototyp MoPVC
Anschluß 4 neuer Testteilnehmer Abschluß AP 1.2
PIM
Beginn IHL Feldversuch
Bericht
Abschluß AP 2.1
Shift AP 2.2, wg. Integration Medienfilter
Abschluß AP 3.4
Filter Policies
Integr. Medienfilter
1. Prototyp

## Slide 38: Ausblick
Lösung Netzanbindung Mannheim-Aachen
Lösung MBone-Anbindung/Router-Konfiguration Aachen
Weiterentwicklung MoPVC (MAS V.2) einstellen
  unter den gegebenen Bedingungen kein Vorteil gegenüber MAS V.1
Alternativ:
  Weiterentwicklung Multicast Access Server V.1
  Weiterentwicklung Medienfilter
  Integration des Medienfilters in MAS V.1
Vorbereitungen für 2. Teleteaching Feldversuch im Sommersemester 2001
  Test “mlb” im ATM/ADSL Zugangsnetz